## WBS
week | date | state |  | MileStone
36 | 2017-09-04 | w | TRD of control board
37 | 2017-09-11 | w | Schematic
38 | 2017-09-18 | w | Layout
39 | 2017-09-25 | w | Manufacture & Communication Protocol & MCU code
40 | 2017-10-02 | h | PC software & interface
41 | 2017-10-09 | w | Assemble & Solder & Test | have a test at the software and hardware
42 | 2017-10-16 | h
43 | 2017-10-23 | w | Reconstruct PC software for several weeks (temperature and control)
44 | 2017-10-30 | w | ---
45 | 2017-11-06 | w | ---
46 | 2017-11-13 | w | ---
47 | 2017-11-20 | w | ---
48 | 2017-11-27 | w | ---
49 | 2017-12-04 | w | Test | Have second test of the software and hardware
50 | 2017-12-11 | w | Optimization
51 | 2017-12-18 | w | ---
52 | 2017-12-25 | w | ---

## Gantt
项目规划器
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 2017-09-06 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | [36 empty] | Test
 | time axis 2017-09-07 to 2018-01-16
Relay Parameter | 2017-09-07 | 3
Lear sth about Transistor | 2017-09-08 | 3
Control Board Schematic
--- MCU minimun system | 2017-09-11 | 2
--- Transister Selection | 2017-09-13 | 5
--- Draw Schematic | 2017-09-18 | 2
Control Board Layout | 2017-09-20 | 3
Manufature | 2017-09-23 | 7
Protocol & MCU code | 2017-09-24 | 3
Solder | 2017-09-30 | 2
PC software (first step)
--- Control Board | 2017-10-02 | 3
--- Temperature | 2017-10-05 | 3
Test & Software Integration | 2017-10-09 | 5