## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 2017-03-17 |  |  | Plan Duration |  |  |  | Actual Start |  |  |  | % Complete |  |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2017-03-03 to 2017-04-30
UART protocol | 2017-03-03 | 3 | 2017-03-03 | 2 | 100%
Step Control | 2017-03-06 | 6 | 2017-03-09 | 1 | 100%
Test bench | 2017-03-13 | 1 | 2017-03-04 | 1 | 100%
Global Static Class | 2017-03-13 | 1 | 2017-03-03 | 1 | 100%
Chart Form | 2017-03-11 | 1 | 2017-03-11 | 1 | 100%
Para Form | 2017-03-12 | 1 | 2017-03-12 | 2 | 100%
Log Form | 2017-03-12 | 1 | 2017-03-13 | 1 | 100%
Auto Form | 2017-03-13 | 3 | 2017-03-15 | 3 | 100%
Manual Form | 2017-03-16 | 4 | 2017-03-19 | 3 | 0%
Config.ini | 2017-03-20 | 2 | 2017-03-22 | 2 | 0%
Test in bench | 2017-03-21 | 2 | 2017-03-24 | 1 | 0%
Test in eqiupemnt | 2017-03-25 | 2 | 2017-03-25 | 2 | 0%
Note on K6: Roy: Waste too much time not working

## Issue
c# | 托管和非托管，资源释放
control | chart
c# | delegate and invoke

## Lesson
Structure | Structure 做得不够详细，导致实现的时候还要花时间想功能和逻辑。 初期还是得尽量把所有事情都想明白。先不写code，在纸上把所有窗口 画清楚。所有功能和逻辑想明白。